|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Planilha de Orçamento Analítico** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  **Obra** | **CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO** |  **Contrato** |   |
|  **Local** | **POVOADO BREJO** | **SINAPI** | REFERÊNCIA ABRIL 2015 |
|  **Serviço** | **Quantitativo e Orçamento** |  **Data** | **03/06/2015** |
| **ITEM** | **Fonte** | **Cód. Sistema Preços** | **DISCRIMINAÇÃO** | **UNID** | **QUANT** | **VALORES (R$)** |
| **UNITÁRIO** | **TOTAL** | **TOTAL C/BDI** |
| **25,00%** |
| **1.0** |  |  | **SERVIÇOS PRELIMINARES** |  |  |  |   |   |
| 1.1 | Sinapi | 74077/002 | Locação da obra | m | 140,00 |  2,97  |  415,80  |  519,75  |
|   |   |   | **Sub-total 1** |   |   |  |  **415,80**  |  **519,75**  |
| **2.0** |   |   | **MOVIMENTO DE TERRA** |   |  |  |   |   |
| 2.1 | Sinapi | 73447 | Escavação manual | m3 |  33,60  |  34,46  |  1.157,86  |  1.447,33  |
| 2.2 | Sinapi | 74255/003 | Bota fora (carga manual em caminhão basculante) | m3 |  33,60  |  22,25  |  747,60  |  934,50  |
|   |   |   | **Sub-total 2** |   |   |  |  **1.905,46**  |  **2.381,83**  |
| **3.0** |   |   | **INFRA ESTRUTURA** |   |   |  |   |   |
| 3.1 | Sinapi | 6122 | Fundação em pedra argamassada | m3 |  33,60  |  303,04  |  10.182,14  |  12.727,68  |
| 3.2 | Sinapi | 73935/002 | Baldrame em tijolo 06 furos | m3 |  42,00  |  53,51  |  2.247,42  |  2.809,28  |
| 3.3 | Sinapi | 73361 | Concreto ciclópico p/bloco a cada 3,00m | m3 |  30,08  |  331,19  |  9.962,20  |  12.452,75  |
| 3.4 | Sinapi | 73346 | Concreto armado p/cintas superior amarração | m3 |  1,68  | 1.641,90 |  2.758,39  |  3.447,99  |
|   |   |   | **Sub-total 3** |   |  |  |  **25.150,15**  |  **31.437,70**  |
| **4.0** |   |   | **SUPERESTRUTURA** |   |  |  |   |   |
| 4.1 | Sinapi | 73995/001 | Concreto armado para pilares, vigas e vergas | m3 |  4,63  | 1.641,90 |  7.602,00  |  9.502,50  |
|   |   |   | **Sub-total 4** |   |  |  |  **7.602,00**  |  **9.502,50**  |
| **5.0** |   |   | **PAREDES E PAINÉIS** |   |  |  |   |   |
| 5.1 | Sinapi | 87472 | Alvenaria de tijolo cerâmico 1/2 vez assent. c/arg. 1:2:8 | m2 |  322,00  |  30,32  |  9.763,04  |  12.203,80  |
|   |   |   | **Sub-total 5** |   |  |  |  **9.763,04**  |  **12.203,80**  |
| **6.0** |   |   | **REVESTIMENTO** |   |  |  |  |  |
| 6.1 | Sinapi | 87905 | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual | m2 |  644,00  |  4,79  |  3.084,76  |  3.855,95  |
|   |   |   | **Sub-total 6** |   |  |  |  **3.084,76**  |  **3.855,95**  |
| **7.0** |   |   | **PINTURA** |   |  |  |   |   |
| 7.1 | Sinapi | 73791/001 | Pintura a base de cal em superfície chapiscada | m2 |  644,00  |  5,55  |  3.574,20  |  4.467,75  |
|   |   |   | **Sub-total 7** |   |  |  |  **3.574,20**  |  **4.467,75**  |
| **8.0** |   |   | **DIVERSOS** |   |  |  |   |   |
| 8.1 | Sinapi | 9537 | Limpeza final da obra | m2 |  280,00  |  1,50  |  420,00  |  525,00  |
|   |   |   | **Sub-total 8** |   |   |   |  **420,00**  |  **525,00**  |
| **TOTAL GERAL** |   |  **51.915,41**  |  **64.894,28**  |
|  Importa o orçamento em **R$ 64.894,28** (sessenta e quatro mil oitocentos noventa e quatro reais e vinte oito centavos). |

|  |
| --- |
| **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra: CONSTRUÇÃO DE MURO DE PROTEÇÃO NO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Município: Olho D'agua do Piauí |
| Endereço: ZONA URBANA | Data: JUNHO 2015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ITEM** | **DISCRIMINAÇÃO** | **% DO ITEM** | **VALOR DO ITEM** | **30 DIAS** | **60 DIAS** | **90 DIAS** | **TOTAL** |
| **%** | **VALOR** | **%** | **VALOR** | **%** | **VALOR** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.0** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** |  0,80  |  519,75  |  100,00  |  519,75  |   |  -  |   |  -  |  519,75  |
| **2.0** | **MOVIMENTO DE TERRA** |  3,67  |  2.381,83  |  100,00  |  2.381,83  |   |  -  |   |  -  |  2.381,83  |
| **3.0** | **INFRAESTRUTURA** |  48,44  |  31.437,70  |  100,00  |  31.437,70  |   |  -  |   |  -  |  31.437,70  |
| **4.0** | **SUPERESTRUTURA** |  14,64  |  9.502,50  |  40,00  |  3.801,00  |  60,00  |  5.701,50  |   |  -  |  9.502,50  |
| **5.0** | **PAREDES E PAINÉIS** |  18,81  |  12.203,80  |  40,00  |  4.881,52  |  60,00  |  7.322,28  |   |  -  |  12.203,80  |
| **6.0** | **REVESTIMENTO** |  5,94  |  3.855,95  |  15,00  |  578,39  |  85,00  |  3.277,56  |   |  -  |  3.855,95  |
| **7.0** | **PINTURA** |  6,88  |  4.467,75  |   |   |  100,00  |  4.467,75  |   |  -  |  4.467,75  |
| **8.0** | **DIVERSOS** |  0,81  |  525,00  |   |  -  |  100,00  |  525,00  |   |  -  |  525,00  |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **TOTAL**  |  |  **64.894,28**  |  |  **43.600,19**  |  |  **21.294,09**  |  |  **-**  |  **64.894,28**  |
|  | **TOTAL DO PERÍODO (%)** |  **100,00**  |  | **67,19%** |  | **32,81%** |  | **0,00%** |  | **100,00%** |

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**