|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Planilha de Orçamento Analítico** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Obra** | **CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO** | | | | **Contrato** |  | | |
| **Local** | **POVOADO BREJO** | | | | **SINAPI** | REFERÊNCIA ABRIL 2015 | | |
| **Serviço** | **Quantitativo e Orçamento** | | | | **Data** | **03/06/2015** | | |
| **ITEM** | **Fonte** | **Cód. Sistema Preços** | **DISCRIMINAÇÃO** | **UNID** | **QUANT** | **VALORES (R$)** | | |
| **UNITÁRIO** | **TOTAL** | **TOTAL C/BDI** |
| **25,00%** |
| **1.0** |  |  | **SERVIÇOS PRELIMINARES** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Sinapi | 74077/002 | Locação da obra | m | 140,00 | 2,97 | 415,80 | 519,75 |
|  |  |  | **Sub-total 1** |  |  |  | **415,80** | **519,75** |
| **2.0** |  |  | **MOVIMENTO DE TERRA** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Sinapi | 73447 | Escavação manual | m3 | 33,60 | 34,46 | 1.157,86 | 1.447,33 |
| 2.2 | Sinapi | 74255/003 | Bota fora (carga manual em caminhão basculante) | m3 | 33,60 | 22,25 | 747,60 | 934,50 |
|  |  |  | **Sub-total 2** |  |  |  | **1.905,46** | **2.381,83** |
| **3.0** |  |  | **INFRA ESTRUTURA** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Sinapi | 6122 | Fundação em pedra argamassada | m3 | 33,60 | 303,04 | 10.182,14 | 12.727,68 |
| 3.2 | Sinapi | 73935/002 | Baldrame em tijolo 06 furos | m3 | 42,00 | 53,51 | 2.247,42 | 2.809,28 |
| 3.3 | Sinapi | 73361 | Concreto ciclópico p/bloco a cada 3,00m | m3 | 30,08 | 331,19 | 9.962,20 | 12.452,75 |
| 3.4 | Sinapi | 73346 | Concreto armado p/cintas superior amarração | m3 | 1,68 | 1.641,90 | 2.758,39 | 3.447,99 |
|  |  |  | **Sub-total 3** |  |  |  | **25.150,15** | **31.437,70** |
| **4.0** |  |  | **SUPERESTRUTURA** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Sinapi | 73995/001 | Concreto armado para pilares, vigas e vergas | m3 | 4,63 | 1.641,90 | 7.602,00 | 9.502,50 |
|  |  |  | **Sub-total 4** |  |  |  | **7.602,00** | **9.502,50** |
| **5.0** |  |  | **PAREDES E PAINÉIS** |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Sinapi | 87472 | Alvenaria de tijolo cerâmico 1/2 vez assent. c/arg. 1:2:8 | m2 | 322,00 | 30,32 | 9.763,04 | 12.203,80 |
|  |  |  | **Sub-total 5** |  |  |  | **9.763,04** | **12.203,80** |
| **6.0** |  |  | **REVESTIMENTO** |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Sinapi | 87905 | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual | m2 | 644,00 | 4,79 | 3.084,76 | 3.855,95 |
|  |  |  | **Sub-total 6** |  |  |  | **3.084,76** | **3.855,95** |
| **7.0** |  |  | **PINTURA** |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Sinapi | 73791/001 | Pintura a base de cal em superfície chapiscada | m2 | 644,00 | 5,55 | 3.574,20 | 4.467,75 |
|  |  |  | **Sub-total 7** |  |  |  | **3.574,20** | **4.467,75** |
| **8.0** |  |  | **DIVERSOS** |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Sinapi | 9537 | Limpeza final da obra | m2 | 280,00 | 1,50 | 420,00 | 525,00 |
|  |  |  | **Sub-total 8** |  |  |  | **420,00** | **525,00** |
| **TOTAL GERAL** | | | | | |  | **51.915,41** | **64.894,28** |
| Importa o orçamento em **R$ 64.894,28** (sessenta e quatro mil oitocentos noventa e quatro reais e vinte oito centavos). | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra: CONSTRUÇÃO DE MURO DE PROTEÇÃO NO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL | | | | Município: Olho D'agua do Piauí | | | | | | |
| Endereço: ZONA URBANA | | | | Data: JUNHO 2015 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ITEM** | **DISCRIMINAÇÃO** | **% DO ITEM** | **VALOR DO ITEM** | **30 DIAS** | | **60 DIAS** | | **90 DIAS** | | **TOTAL** |
| **%** | **VALOR** | **%** | **VALOR** | **%** | **VALOR** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.0** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | 0,80 | 519,75 | 100,00 | 519,75 |  | - |  | - | 519,75 |
| **2.0** | **MOVIMENTO DE TERRA** | 3,67 | 2.381,83 | 100,00 | 2.381,83 |  | - |  | - | 2.381,83 |
| **3.0** | **INFRAESTRUTURA** | 48,44 | 31.437,70 | 100,00 | 31.437,70 |  | - |  | - | 31.437,70 |
| **4.0** | **SUPERESTRUTURA** | 14,64 | 9.502,50 | 40,00 | 3.801,00 | 60,00 | 5.701,50 |  | - | 9.502,50 |
| **5.0** | **PAREDES E PAINÉIS** | 18,81 | 12.203,80 | 40,00 | 4.881,52 | 60,00 | 7.322,28 |  | - | 12.203,80 |
| **6.0** | **REVESTIMENTO** | 5,94 | 3.855,95 | 15,00 | 578,39 | 85,00 | 3.277,56 |  | - | 3.855,95 |
| **7.0** | **PINTURA** | 6,88 | 4.467,75 |  |  | 100,00 | 4.467,75 |  | - | 4.467,75 |
| **8.0** | **DIVERSOS** | 0,81 | 525,00 |  | - | 100,00 | 525,00 |  | - | 525,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  | **64.894,28** |  | **43.600,19** |  | **21.294,09** |  | **-** | **64.894,28** |
|  | **TOTAL DO PERÍODO (%)** | **100,00** |  | **67,19%** |  | **32,81%** |  | **0,00%** |  | **100,00%** |

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**